## Tinh hinh thuc hien
| Đơn vị báo cáo: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre | [9 empty] | Biểu số 1
KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN KIÊN CỐ HOÁ TRƯỜNG LỚP VÀ NHÀ CÔNG VỤ GIÁO VIÊN
GIAI ĐOẠN 2008-2012 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2012
Đây là mẫu tổng hợp số liệu chung của toàn tỉnh các huyện, thành phố chỉ lấy số liệu của địa phương mình để cập nhật
và khi in báo cáo chỉ chọn danh mục công trình của đơn vị để trình ký
TT | Danh mục công trình, dự án | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế ( phòng) | Quyết định đầu tư |  | Đã bố trí kế hoạch vốn từ khởi công đến 31/12/2012 |  |  | GTKL thực hiện, giải ngân từ khởi công đến 31/12/2012 |  | Năm hoàn thành và dự kiến hoàn thành |  | Tình hình quyết toán các công trình |  | Ghi chú
|  |  |  | Số QĐ, ngày, tháng, năm, phê duyệt | Tổng mức đầu tư | Tổng số | Trong đó |  | GT khối lượng hoàn thành | Giải ngân |  |  | Đã quyết toán | Chưa quyết toán
[7 empty] | Vốn XSKT | Vốn TPCP
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 11 | 12 | 13
| TỔNG SỐ |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
I | Trường lớp học |  | 2439 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng |  | 1387 |  | 670791.1708 | 579792.9821 | 327356.9341 | 246936.521 | 599063.5783 | 581445.6215
| Công trình đang thi công |  | 479 |  | 327437 | 102230 | 67006 | 35224 | 122156.095 | 100580
| Công trình chưa thi công |  | 573 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
II | Nhà công vụ giáo viên |  | 5232 |  | 34181 | 24149 | 23249 | 900 | 26595 | 21462
| Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng |  | 4100 |  | 27198 | 21920 | 21020 | 900 | 23584 | 21462
| Công trình đang thi công |  | 672 |  | 6983 | 2229 | 2229 |  | 3011
| Công trình chưa thi công |  | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thành Phố |  | 256 |  | 165348 | 62146 | 25032 | 31614 | 56860.501 | 62146
I | Danh mục công trình đã hoàn thành |  | 172 |  | 58100 | 53467 | 19964 | 28003 | 46938 | 53467
1 | Trường Tiểu Học Nguyễn Trí Hữu | PH | 10 | 522 28/05/2010 | 3770 | 3367 |  | 3367 | 3367 | 3367 | 2009 | X | x
2 | Trường Tiểu Học Nhơn Thạnh | NT | 10 | 518 28/07/2008 | 4393 | 3529 |  | 3529 | 3529 | 3529 | 2009 | X | x
3 | Trường THCS Nhơn Thạnh | NT | 12 | 433 25/5/2010 | 5840 | 4500 |  | 4500 | 4500 | 4500 | 2009 | X | x
4 | Trường Tiểu Học Phuù Nhuaän | PN | 26 | 2451 16/12/2008 | 16707 | 10215 | 5471 | 4744 | 12702 | 10215 | 2012
5 | Tröôøng Maàm Non Bình Phuù | BP | 18 | 1969 19/8/2009 | 10966 | 8577 | 5724 | 2853 | 8577 | 8577 | 2011
6 | Tröôøng Maàm Non Mỹ Thạnh An | MTA | 22 | 61 14/05/2010 | 7283 | 6169 | 5169 | 1000 | 6171 | 6169 | 2011
7 | Tröôøng Maàm Non Sao Mai P5 | P5 | 22 | 539 09/3/2010 | 9141 | 5876 | 3600 | 2276 | 8092 | 5876 | 2012
8 | Tröôøng Maàm Non Hoa Döøa | P2 | 24 | 2579 28/10/2009 | 19733 | 8734 | 3000 | 5734 | 17940 | 8734 | 2012
5 | Tröôøng Tieåu Hoïc Phöôøng 8 | P8 | 28 | 172 29/10/2010 | 13907 | 2500 | 2500 |  | 8107 | 2500 | 2012
II | Danh mục công trình đang thi công |  | 22 |  | 15350 | 8679 | 5068 | 3611 | 9922.501 | 8679
1 | Tröôøng Tieåu Hoïc Bình Phuù | BP | 22 | 1831 06/8/2009 | 15350 | 8679 | 5068 | 3611 | 9922.501 | 8679 | 2012
III | Danh mục công trình chưa triển khai |  | 62 |  | 91898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Tröôøng Maàm Non Phuù Daân | PH | 16 | 468 01/3/2010 | 30107 | [5 empty] | 2012
2 | Tröôøng Tieåu Hoïc Sôn Ñoâng | SD | 28 | 2473 10/11/2010 | 27858 | [5 empty] | 2012
3 | Tröôøng Maàm Non Phöôøng 8 | P8 | 18 |  | 33933 | [5 empty] | 2012
| Châu Thành |  | 120 |  | 104409.9308 | 38644.2371 | 19661.2371 | 18983 | 39947.794 | 38595.0785
I | Danh mục công trình đã hoàn thành |  | 63 | 0 | 32962.9308 | 29887.2371 | 13904.2371 | 15983 | 29916.2 | 29838.0785
1 | Trường MG Quới Sơn (ĐTT) | Quới Sơn | 2 | 5273-14/10/09 | 1628.9424 | 1455 | 855 | 600 | 1454 | 1454 | 2009 | X | X
2 | Trường MG Tường Đa (ĐTT) | Tường Đa | 1 | 5272-14/10/09 | 1086 | 933 | 528 | 405 | 933 | 933 | 2009 | X | X
3 | Trường MG Phú Túc (ĐTT) | Phú Túc | 2 | 5302-19/10/09 | 1622 | 1451 | 276 | 1175 | 1451 | 1451.3475 | 2009 |  | X
4 | Trường MG Thành Triệu (ĐTT) | Thành Triệu | 1 | 5274-14/10/09 | 974 | 905 | 383 | 522 | 905 | 905 | 2009 | X | X
5 | Trường MG T.Long ấp Tiên Phú | Tiên Long | 1 | 6340-24/09/08 | 477 | 420 |  | 420 | 420 | 420 | 2009 | X | X
6 | Trường MG An Hiệp (ĐTT) | An Hiệp | 1 | 6339-24/09/08 | 448 | 404 |  | 404 | 404 | 404 | 2009 | X | X
7 | Trường MG Giao Hòa (ĐTT) | Giao Hòa | 2 | 6364-29/09/08 | 782 | 699 |  | 699 | 699 | 699 | 2009 | X | X
8 | Trường MG Sơn Hòa (ĐTT) | Sơn Hòa | 1 | 6365-29/09/08 | 453 | 398 |  | 398 | 398 | 398 | 2009 | X | X
9 | Trường MN Thị trấn (ĐTT) | Thị trấn | 3 | 6868-13/11/08 | 1208 | 1078 |  | 1078 | 1078 | 1078 | 2009 | X | X
10 | Trường MG An Hóa (ĐTT) | An Hóa | 2 | 5846-28/12/10 | 1525 | 1334 | 687 | 647 | 1330.2 | 1330.2 | 2010 |  | X
11 | Trường MG Giao Long (ĐTT) | Giao Long | 5 | 5854-30/12/10 | 2219 | 2005 | 679 | 1326 | 2005 | 2004.194 | 2010 |  | X
12 | Trường MG Phú An Hòa (ĐTT) | Phú An Hòa | 2 | 5844-28/12/10 | 1572 | 1417 | 724 | 693 | 1414 | 1414 | 2010 |  | X
13 | Trường MG Tân Phú | Tân Phú | 7 | 7370-7/11/2011 | 4940.9883 | 4823.2971 | 2046.2971 | 2777 | 4823 | 4806.2097 | 2011 |  |  | X
14 | Trường TH Quới Sơn ấp 6 | Quới Sơn | 2 | 6312-16/09/08 | 645 | 575 | 325 | 250 | 575 | 575 | 2009 | X | X
15 | Trường TH Tiên Thủy B (ĐTT) | Tiên Thủy | 2 | 6310-16/09/08 | 817 | 748 |  | 748 | 748 | 748 | 2009 | X | X
16 | Trường TH Phú Đức ấp Phú Long | Phú Đức | 3 | 6311-16/09/08 | 868 | 779 |  | 779 | 779 | 779 | 2009 | X | X
17 | Trường TH Tân Thạch A (ĐTT) | Tân Thạch | 5 | 5485-21/12/10 | 1522 | 1348 | 1348 |  | 1348 | 1348 | 2010 |  | X
18 | Trường TH Thị trấn (ĐTT) | Thị trấn | 12 | 5845-28/12/10 | 4946 | 4354.94 | 3019.94 | 1335 | 4339 | 4339 | 2010 |  | X
19 | Trường TH Tân Phú (ĐTT) | Tân Phú | 5 | 2964-08/07/09 | 1518 | 1149 | 34 | 1115 | 1145 | 1145 | 2010 |  | X
20 | Trường THCS Phan Triêm (ĐTT) | Tường Đa | 2 | 6309-16/09/08 | 685 | 612 |  | 612 | 612 | 612 | 2009 | X | X
21 | Trường MG Hữu Định (ĐTT) | Hữu Định | 2 | 3994-03/9/09 | 1731 | 1715 | 1715 |  | 1717 | 1711.1273 | 2011 |  |  | X
| Trường MG Thị Trấn(HMP) | Thị trấn |  | 2761-6/4/2011 | 1295 | 1284 | 1284 |  | 1339 | 1284 | 2012 |  |  | X
| Danh mục công trình đang thi công |  | 20 |  | 22947 | 7388 | 4388 | 3000 | 8031.594 | 7388
1 | Trường THCS An Hóa (ĐTT) | An Hóa | 20 | 71-29/11/2011 | 22947 | 7388 | 4388 | 3000 | 8031.594 | 7388 | 2014 |  |  | X
2 | Danh mục công trình chưa triển khai |  | 37 | 0 | 48500 | 1369 | 1369 | 0 | 2000 | 1369 |  | #VALUE!
II | Trường TH An Hóa (ĐTT) | An Hóa | 15 |  | 21000 | 1369 | 1369 |  | 2000 | 1369
1 | Trường THCS Tân Phú (ĐTT) | Tân Phú | 22 |  | 27500
| Bình Đại |  | 254 |  | 123336 | 91776 | 58697 | 33079 | 95775 | 91776
I | Danh mục công trình đã hoàn thành |  | 195 |  | 95792 | 80282 | 50630 | 29652 | 83299 | 80282
Trường lớp học
1 | MG Bình Thới | Bình Thới
| Điểm chính ấp 3 |  | 3 | 988(26/9/08) | 1100 | 971 | 71 | 900 | 971 | 971 | 12/2008 | x | x
| Hạng mục phụ | Bình Thới |  | 538(17/6/09) | 1355 | 958 | 958 |  | 1355 | 958 | 05/2010 |  | x
2 | MG Thạnh Trị | Thạnh Trị
| ĐC ấp Bình Thạnh 3 |  | 4 | 1025(10/10/08) | 1209 | 1071 | 53 | 1018 | 1071 | 1071 | 02/2009 | x | x
| Hạng mục phụ | Thạnh Trị |  | 539(17/6/09) | 797 | 489 | 489 |  | 797 | 489 | 11/2009 |  | x
3 | MN Thị Trấn | Thị Trấn
| Điểm ấp Bình Chiến |  | 2 | 987(22/09/08) | 874 | 771 |  | 771 | 771 | 771 | 12/2009 | x | x
4 | TH Thị Trấn | Thị Trấn
| ĐC ấp Bình Hòa |  | 12 | 489(26/09/08) | 3709 | 3100 | 200 | 2900 | 3100 | 3100 | 05/2009 | x | x
5 | TH Thạnh Phước B | Thạnh Phước
| Điểm ấp 1 |  | 2 | 914(01/09/08) | 623 | 549 |  | 549 | 549 | 549 | 12/2009 | x | x
6 | TH Hòa Lợi | Thừa Đức
| ĐC ấp Thừa Lợi |  | 2 | 913(01/09/08) | 643 | 560 |  | 560 | 560 | 560 | 12/2009 | x | x
7 | TH Thới Thuận | Thới Thuận
| ĐC ấp Thới Lợi 1 |  | 12 | 1120(11/12/08) | 4990 | 3721 | 1476 | 2245 | 3691 | 3721 | 12/2009 |  | x
| Điểm ấp Thới Hòa 2 |  | 2 | 870(26/08/08) | 623 | 539 |  | 539 | 539 | 539 | 12/2009 | x | x
8 | THCS Định Trung | Định Trung
| Điểm chính ấp 3 |  | 6 | 1121(11/12/08) | 3899 | 4032 | 2489 | 1543 | 4033 | 4032 | 12/2009 |  | x
9 | THCS Thạnh Trị | Thạnh Trị
| ĐC ấp Bình Thạnh 3 |  | 10 | 1028(13/10/08) | 3884 | 2811 | 896 | 1915 | 2811 | 2811 | 04/2009 |  | x
10 | THCS Thới Thuận | Thới Thuận
| ĐC ấp Thới Lợi 1 |  | 8 | 990(26/09/08) | 2693 | 2381 | 200 | 2181 | 2381 | 2381 | 04/2009 |  | x
11 | MG Long Định | Long Định
| ĐC ấp Long Quới |  | 1 | 537(17/6/09) | 994 | 763 | 763 |  | 778 | 763 | 10/2009 |  | x
12 | MG Thới Lai | Thới Lai
| Điểm chính ấp 1 |  | 3 | 228(25/3/09) | 895 | 812 | 215 | 597 | 850 | 812 | 10/2009 |  | x
13 | MG Định Trung | Định Trung
| Điểm chính ấp 4 |  | 2 | 385(6/5/09) | 628 | 562 |  | 562 | 573 | 562 | 09/2009 |  | x
14 | MG Phú Long | Phú Long
| Điểm ấp 2 |  | 2 | 322(29/4/09) | 822 | 736 | 136 | 600 | 736 | 736 | 09/2009 |  | x
15 | MG Thạnh Phước | Thạnh Phước
| Điểm chính ấp 2 |  | 8 | 871(16/9/09) | 3887 | 3659 | 3659 |  | 3750 | 3659 | 08/2010 |  | x
16 | TH Long Hòa | Long Hòa
| ĐC ấp Long An (14P) |  | 14 | 301(20/4/09) | 3996 | 3662 | 2962 | 700 | 3996 | 3662 | 01/2010 |  | x
| Hạng mục Phụ |  |  | 323(29/4/09) | 2050 | 1739 | 1739 |  | 2050 | 1739 | 06/2010 |  | x
17 | TH Vang Quới Đông | VQĐ
| ĐC ấp Vinh Huê |  | 10 | 321(29/4/09) | 4742 | 4732 | 3232 | 1500 | 4742 | 4732 | 01/2010 |  | x
18 | TH Phú Thuận | Phú Thuận
| ĐC ấp Phú Long |  | 6 | 312(23/4/09) | 3842 | 3593 | 3593 |  | 3842 | 3593 | 12/2009 |  | x
19 | TH Thừa Đức | Thừa Đức
| ĐC ấp Thừa Trung |  | 6 | 869(16/9/09) | 3460 | 3535 | 2735 | 800 | 3519 | 3535 | 08/2010 |  | x
20 | TH Định Trung A | Định Trung
| Điểm chính ấp 3 |  | 9 | 872(16/9/09) | 4304 | 4026 | 3026 | 1000 | 4026 | 4026 | 08/2010 |  | x
21 | TH Thới Lai | Thới Lai
| Điểm chính ấp 1 |  | 10 | 313(23/4/09) | 3861 | 3488 | 2988 | 500 | 3861 | 3488 | 12/2009 |  | x
| Điểm ấp 3 |  | 2 | 737(17/8/09) | 634 | 600 | 600 |  | 600 | 600 | 02/2010 |  | x
22 | TH Thạnh Trị | Thạnh Trị
| ĐC ấp Bình Thạnh 2 |  | 14 | 720(12/8/09) | 4696 | 3471 | 2230 | 1241 | 4461 | 3471 | 2011 |  | x
| Hạng mục phụ |  |  | 870(16/9/09) | 2607 | 1891 | 1891 |  | 1891 | 1891 | 2011 |  | x
2 | THCS Thạnh Phước | Thạnh Phước | 24 | 143(30/11/09) | 16980 | 11524 | 7800 | 3724 | 11524 | 11524 | 2011 |  |  | x
23 | THCS Phú Long | Phú Long | 12 | 184(11/02/10) | 4995 | 4995 | 3737 | 1258 | 4930 | 4995 | 2011 |  | x
4 | Tiểu học Thạnh phước A | Thạnh Phước | 9 |  | 6000 | 4541 | 2492 | 2049 | 4541 | 4541 | 2012 |  | x
| Nhà công vụ giáo viên |  | 1260 |  | 4813 | 3390 | 3390 |  | 4372 | 3390
1 | Nhà CVGV xã Thừa Đức | Thừa Đức | 788 |  | 2644 | 2395 | 2395 | 0 | 2394 | 2395
| Trung tâm xã |  | 488 | 384(06/5/089) | 1862 | 1689 | 1689 |  | 1688 | 1689 | 09/2009 |  | x
| Cồn nghêu (Hòa Lợi) |  | 300 | 227(25/3/09) | 782 | 706 | 706 |  | 706 | 706 | 11/2009 |  | x
2 | Nhà CVGV Thới Thuận | Thới Thuận | 472 | 383(06/5/09) | 2169 | 995 | 995 |  | 1978 | 995 | 09/2009 |  | x
II | Danh mục công trình đang thi công |  | 39 |  | 22731 | 8104 | 4677 | 3427 | 8104 | 8104
3 | Tiểu học Tam Hiệp | Tam Hiệp | 10 |  | 6000 | 2100 |  | 2100 | 2100 | 2100 | 2012
5 | THCS Tam Hiệp | Tam Hiệp | 8 |  | 5000 | 0 |  |  |  |  | 2012
1 | MG Châu Hưng |  | 5 |  | 3231 | 2678 | 2000 | 678 | 2678 | 2678 | 2012
2 | Tiểu học Long Định | Long Định | 16 |  | 8500 | 3326 | 2677 | 649 | 3326 | 3326 | 2012
| Nhà công vụ giáo viên |  | 240 |  | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nhà CVGV xã Th.Phước | Thạnh Phước | 240 |  | 4500 | [5 empty] | 2012
III | Danh mục công trình chưa triển khai |  | 20 |  | 18000 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Trường học |  | 20 |  | 18000
3 | Tiểu học Bình Thắng | Bình Thắng | 20 |  | 18000
| Ba Tri |  |  |  | 130365 | 86964 | 61231 | 25733 | 89137 | 86730
A | Các công trình trường, lớp học |  | 224 |  | 124538 | 82656 | 56923 | 25733 | 83697 | 82423
I | Danh mục công trình đã hoàn thành |  | 147 | 147 | 79213 | 68729 | 48514 | 20215 | 69723 | 68496
1 | Trường mẫu giáo Tân Xuân | Tân Xuân | 1 | 2196 (30/10/2008) | 426 | 361 | 39 | 322 | 364 | 361 | 2009 |  | x
2 | Trường mẫu giáo Mỹ Hoà | Mỹ Hoà | 1 | 2207 (31/10/2008) | 441 | 403 | 172 | 231 | 379 | 378 | 2009 |  | x
3 | Trường mẫu giáo Mỹ Chánh | Mỹ Chánh | 1 | 2208 (31/10/2008) | 441 | 402 | 147 | 255 | 394 | 393 | 2009 |  | x
4 | Trường mẫu giáo Phước Tuy | Phước Tuy | 1 | 2884 (12/12/2008) | 467 | 415 | 415 |  | 415 | 415 | 2009 |  | x
5 | Trường mẫu giáo Bảo Thuận | Bảo Thuận | 3 | 378 (20/02/2009) | 993 | 898 | 898 |  | 846 | 843 | 2009 |  | x
6 | Trường mẫu giáo An Thủy | An Thuỷ | 4 | 538 (06/03/2009) | 1347 | 1303 | 1303 |  | 1302 | 1302 | 2010 | x | x
7 | Trường mẫu giáo Tân Xuân | Tân Xuân | 3 | 537 (06/03/2009) | 1365 | 1184 | 822 | 362 | 1187 | 1184 | 2009 |  | x
8 | Trường tiểu học Phú Ngãi | Phú Ngãi | 4 | 2126 (24/10/2008) | 1283 | 1149 | 521 | 628 | 1149 | 1149 | 2009 | x | x
9 | Trường tiểu học Phước Tuy | Phước Tuy | 5 | 2125(24/10/2008) | 1467 | 1311 | 77 | 1234 | 1314 | 1311 | 2009 |  | x
10 | Trường tiểu học Phú Lễ | Phú Lễ | 4 | 2124 (24/10/2008) | 1164 | 1040 | 50 | 990 | 1043 | 1040 | 2009 |  | x
11 | Trường tiểu học Mỹ Thạnh | Mỹ Thạnh | 4 | 2205 (31/10/2008) | 1117 | 994 | 321 | 673 | 997 | 994 | 2008 |  | x
12 | Trường tiểu học Mỹ Chánh | Mỹ Chánh | 2 | 2206 (31/10/2008) | 626 | 570 | 187 | 383 | 559 | 557 | 2009 |  | x
13 | Trường tiểu học An Hoà Tây 2 | A.Hoà Tây | 2 | 2106 (20/10/2008) | 632 | 567 | 302 | 265 | 566 | 566 | 2009 | x | x
14 | Trường tiểu học An Thuỷ 1 | An Thuỷ | 4 | 2104 (20/10/2008) | 1185 | 1058 | 102 | 956 | 1062 | 1058 | 2009 |  | x
15 | Trường tiểu học An Thuỷ 2 | An Thuỷ | 3 | 2103 (20/10/2008) | 868 | 735 | 405 | 330 | 738 | 735 | 2009 |  | x
16 | Trường tiểu học Vĩnh Hoà | Vĩnh Hoà | 4 | 2105 (20/10/2008) | 1126 | 1006 | 156 | 850 | 1006 | 1003 | 2009 |  | x
17 | Trường tiểu học An Ngãi Tây | A.Ngãi Tây | 1 | 274 (06/02/2009) | 324 | 288 | 90 | 198 | 290 | 288 | 2009 |  | x
18 | Trường tiểu học Phú Ngãi | Phú Ngãi | 2 | 669 (13/03/2009) | 577 | 505 | 228 | 277 | 506 | 505 | 2009 |  | x
19 | Trường tiểu học An Đức | An Đức | 4 | 82 (08/01/2010) | 1084 | 971 | 367 | 604 | 969 | 965 | 2010 |  | x
20 | Trường tiểu học Bảo Thạnh | Bảo Thạnh | 16 | 871 (25/03/2009) | 4708 | 4087 | 2450 | 1637 | 4082 | 4082 | 2010 | x | x
21 | Trường tiểu học Mỹ Hòa | Mỹ Hoà | 10 | 1048(15/04/2009) | 3294 | 2982 | 2098 | 884 | 3000 | 2982 | 2010 |  | x
22 | Trường TH Nguyễn Đình Chiểu | Thị trấn | 12 | 921 (31/03/2009) | 3555 | 3174 | 1800 | 1374 | 3183 | 3174 | 2010 |  | x
23 | Trường TH Ấp An Thạnh-ANTrung | A.N.Trung | 2 | 2412 (13/08/2009) | 605 | 565 | 565 |  | 538 | 538 | 2010 | x | x
24 | Trường TH Ấp Thạnh Thọ-B.Thạnh | Bảo Thạnh | 3 | 151 (15/01/2010) | 1427 | 1242 | 221 | 1021 | 1241 | 1241 | 2010 |  | x
25 | Trường MG Tân Xuân | Tân Xuân | HMP | 436 (05/03/2010) | 291 | 265 | 265 |  | 254 | 254 | 2009 | x | x
26 | Trường TH Bảo Thạnh | Bảo Thạnh | HMP | 584 (25/03/2010) | 2698 | 2503 | 2503 |  | 2503 | 2503 | 2010 |  | x
27 | Trường TH Phước Tuy | Phước Tuy | HMP | 434 (05/03/2010) | 937 | 823 | 823 |  | 823 | 823 | 2010 |  | x
28 | Trường TH Phú Ngãi | Phú Ngãi | HMP | 433 (05/03/2010) | 1313 | 1301 | 1301 |  | 1301 | 1301 | 2010 |  | x
29 | Trường TH Phú Lễ | Phú Lễ | HMP | 435 (05/03/2010) | 1743 | 1505 | 1505 |  | 1505 | 1505 | 2010 |  | x
30 | Trường tiểu học Mỹ Nhơn | Mỹ Nhơn | 10 | 1425 (20/05/2009) | 3577 | 3348 | 3188 | 160 | 3343 | 3343 | 2011 |  | x
31 | Trường MG ấp Phú Long - Phú Ngãi | Phú Ngãi | 1 | 2107 (25/10/2010) | 446 | 418 | 418 |  | 418 | 418 | 2011 |  | x
32 | Trường MG xã An Hiệp | An Hiệp | 3 | 83 (08/01/2010) | 1430 | 1236 | 777 | 459 | 1235 | 1231 | 2011 |  | x
33 | Trường THCS Phú Ngãi | Phú Ngãi | 20 | 2613 (03/11/2009) | 9935 | 8192 | 5692 | 2500 | 8192 | 8174 | 2011
34 | Trường MG ấp Thạnh Thọ-B.Thạnh | Bảo Thạnh | 4 | 437 (05/03/2010) | 3025 | 2759 | 1259 | 1500 | 2759 | 2759 | 2011 |  | x
35 | Trường TH Mỹ Hòa | Mỹ Hoà | HMP | 2159 (29/10/2010) | 3652 | 2245 | 2245 |  | 2245 | 2245 | 2011 |  | x
36 | Trường TH Vĩnh Hòa | Vĩnh Hoà | HMP | 856 (18/5/2010) | 1882 | 1677 | 1677 |  | 1677 | 1677 | 2011 |  | x
37 | Trường MGTT An Thủy | An Thuỷ | HMP | 2050 (12/10/2010) | 497 | 409 | 409 |  | 409 | 409 | 2011 |  | x
38 | Trường MGTT Bảo Thuận | Bảo Thuận | HMP | 696 (12/4/2010) | 1073 | 957 | 957 |  | 956 | 956 | 2011 |  | x
39 | Trường tiểu học Tân Xuân 1 | Tân Xuân | 10 | 80 (08/01/2010) | 4995 | 3860 | 2120 | 1740 | 4980 | 3860 | 2011 |  | x
40 | Trường TH Mỹ Nhơn | Mỹ Nhơn | HMP | 2036 (11/10/2010) | 2956 | 2554 | 2554 |  | 2536 | 2528 | 2011 |  | x
41 | Trường TH Mỹ Thạnh | Mỹ Thạnh | HMP | 583 (25/03/2010) | 2747 | 2420 | 2420 |  | 2420 | 2420 | 2011 |  | x
42 | Trường TH An Thủy 1 | An Thuỷ | HMP | 695 (12/4/2010) | 1795 | 1575 | 1575 |  | 1575 | 1575 | 2011 |  | x
1 | Trường mẫu giáo Mỹ Nhơn | Mỹ Nhơn | 3 | 1324-13/7/2011 | 1776 | 1670 | 1288 | 382 | 1670 | 1664 | 2012
4 | Trường TH An Đức | An Đức | HMP | 1863 (22/9/2010) | 1923 | 1802 | 1802 |  | 1792 | 1787 | 2011
II | Danh mục công trình đang thi công |  | 42 |  | 27730 | 13927 | 8409 | 5518 | 13974 | 13927
3 | Trường THCS Ba Mỹ | Mỹ Chánh | 16+HMP | 158 (26/10/2010) | 10999 | 4633 | 2000 | 2633 | 4633 | 4633 | 2013
2 | Trường THCS Bảo Thuận | Bảo Thuận | 14+HMP | 46 (13/4/2010) | 9122 | 7794 | 4909 | 2885 | 7819 | 7794 | 2012
3 | Trường TH Vỉnh An | Vĩnh An | 12+HMP | 152 (21/10/2010) | 7609 | 1500 | 1500 |  | 1522 | 1500 | 2012
III | Danh mục công trình chưa triển khai |  | 35 |  | 17595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Trường mẫu giáo An Bình Tây | A.Bình Tây | 1
2 | Trường THCS An Bình Tây | A.Bình Tây | 14+HMP | 45 (12/4/2010) | 10415
3 | Trường TH An Ngãi Trung | A.Ngãi Trung | 10+HMP
4 | Trường TH An Phú Trung | A.Phú Trung | 10+HMP | 163 (29/10/2010) | 7180
B | Nhà công vụ Giáo viên | 11 phòng | 800 |  | 5827 | 4308 | 4308 |  | 5440 | 4307
I | Danh mục công trình đã hoàn thành |  | 580 |  | 5827 | 4308 | 4308 | 0 | 5440 | 4307
1 | Nhà công vụ Phú Ngãi | Phú Ngãi | 168 | 738 (20/4/2010) | 1663 | 1396 | 1396 |  | 1396 | 1396 | 2011 |  | x
2 | Nhà công vụ An Thủy | An Thủy | 152 | 4043 (5/11/2009) | 1356 | 1256 | 1256 |  | 1255 | 1255 | 2011 |  | x
3 | Nhà công vụ An Ngãi Trung | A.Ngãi Trung | 260 | 1352-15/7/2011 | 2808 | 1656 | 1656 |  | 2789 | 1656 | 2012
II | Danh mục công trình chưa triển khai |  | 220
1 | Nhà công vụ Thị Trấn | Thị Trấn | 220
| Giồng Trôm |  | 452 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
I | Danh mục công trình đã hoàn thành |  | 168 |  | 77753 | 67976 | 40246 | 27730 | 66614 | 67340
1 | MN Tân Hào | ấp 13 | 3 | 5831/QĐ-UBND 01/9/2008 | 1054 | 916 | 216 | 700 | 917 | 917 | 2009 | x | x
2 | MG Châu Hoà | Thối Hòa | 2 | 5833/QĐ-UBND 01/9/2008 | 746 | 647 | 47 | 600 | 647 | 647 | 2009 | x | x
3 | MG Bình Hoà | ấp 3 | 6 | 6500/QĐ-UBND 22/10/2008 | 3902 | 2885 | 2085 | 800 | 2885 | 2885 | 2009 | x | x
4 | MG Sơn Phú | ấp 1 | 1 | 2087/QĐ-UBND 9/7/2009 | 536 | 561 | 561 |  | 468 | 409 | 2010
5 | MG Sơn Phú | ấp 3 | 4 | 2085/ QĐ-UBND 9/7/2009 | 2326 | 1822 | 1822 |  | 1955 | 1955 | 2010
6 | MG Hưng Lễ | ấp 8 | 3 | 6499/QĐ-UBND 22/10/2008 | 2100 | 2074 | 1274 | 800 | 2074 | 2074 | 2009 | x | x
7 | TH Phong Mỹ | ấp 4 | 8 | 6331/QĐ-UBND 20/10/2008 | 2217 | 1668 | 918 | 750 | 1668 | 1668 | 2009 | x | x
8 | TH Lương Hoà | ấp 2 | 6 | 5790/QĐ-UBND 27/8/2008 | 1612 | 1421 | 721 | 700 | 1421 | 1421 | 2009 | x | x
9 | TH Lê Thọ Xuân | ấp 1 | 7 | 5792/QĐ-UBND 27/8/2008 | 1549 | 1336 | 36 | 1300 | 1336 | 1336 | 2009 | x | x
10 | TH Bình Hoà | ấp 3 | 6 | 6556/QĐ-UBND 30/10/2008 | 3880 | 3615 | 1615 | 2000 | 3615 | 3615 | 2009 | x | x
11 | THCS Hưng Phong | ấp 2 | 10 | 6333/QĐ-UBND 20/10/2008 | 4205 | 3572 | 322 | 3250 | 3572 | 3572 | 2009 | x | x
12 | THCS Châu Bình | ấp 2 | 10 | 6245/QĐ-UBND 01/10/2008 | 4103 | 3249 | 299 | 2950 | 3249 | 3249 | 2009 | x | x
13 | THCS Lương Phú | ấp 2 | 10 | 6332/QĐ-UBND 20/10/2008 | 4292 | 3409 | 359 | 3050 | 3409 | 3409 | 2009 | x | x
14 | THCS Tân Thanh | Tân Phước | 7 | 2080/QĐ-UBND 07/7/2009 | 4975 | 4301 | 2301 | 2000 | 3978 | 3848 | 2010 |  |  | x
15 | MG Lương Phú | ấp 2 | 3 | 1978/QĐ-UBND 26/6/2009 | 2062 | 1718 | 1718 |  | 1771 | 1752 | 2010 |  |  | x
16 | MG Lương Phú | ấp 5 | 1 | 2123/QĐ-UBND 17/3/2009 | 713 | 713 | 713 |  | 614 | 614 | 2010 |  |  | x
17 | MG Tân Lợi Thạnh | ấp 4 | 6 | 1963/QĐ-UBND 24/6/2009 | 2671 | 2758 | 1341 | 1417 | 2219 | 2758 | 2010 |  |  | x
18 | MG Phong Nẫm | ấp 3 | 3 | 2088/QĐ-UBND 09/7/2009 | 1542 | 1329 | 1329 |  | 1294 | 1329 | 2010 |  |  | x
19 | TH Phước Long 1 | ấp 8 | 6 | 1937/QĐ-UBND 19/6/2009 | 1741 | 1656 | 1656 |  | 1499 | 1556 | 2010 |  |  | x
20 | TH Thuận Điền | ấp 4 | 4 | 2128/QĐ-UBND 17/7/2009 | 1410 | 1216 | 1216 |  | 1220 | 1220 | 2010 |  |  | x
21 | TH Tân Thanh | Tân Phước | 15 | 2122/QĐ-UBND 17/7/2009 | 5456 | 4542 | 2542 | 2000 | 4663 | 4663 | 2010 |  |  | x
22 | TH Hưng Lễ | ấp 10 | 14 | 2127/QĐ-UBND 17/7/2009 | 4918 | 4092 | 3092 | 1000 | 4166 | 4166 | 2010 |  |  | x
24 | THCS Hoàng Lam | ấp 1 | 8 | 1898/QĐ-UBND 8/6/2009 | 4269 | 3583 | 2000 | 1583 | 3583 | 3583 | 2010 |  |  | x
25 | MG Châu Bình | ấp 5 | 3 | 6265/QĐ- UBND 07/12/2010 | 1631 | 1631 | 1631 |  | 1631 | 1631 | 2011
26 | MG Châu Bình | ấp 2 | 1 | 5854/QĐ-UBND 24/11/2010 | 860 | 860 | 360 | 500 | 860 | 860 | 2011
1 | MG Thạnh Phú Đông | ấp 2A | 7 | 6392/QĐ- UBND 22/12/2010 | 4079 | 3699 | 2199 | 1500 | 3700 | 3500 | 2011
3 | THCS Tân Hào | ấp 1 | 5 | 2741/QĐ-UBND 25/02/2011 | 4533 | 4432 | 4000 | 432 | 4200 | 4432 | 2012
2 | TH Châu Hòa | ấp Thới Hòa | 9 | 2444/QĐ-UBND 18/02/2011 | 4371 | 4271 | 3873 | 398 | 4000 | 4271 | 2012
II | Danh mục đang thi công |  | 105 |  | 24868 | 7668 | 4668 | 3000 | 8968 | 6268
1 | TH Lương Phú | ấp 2 | 16 | 41-04/04/2011 | 6616 | 3500 | 2000 | 1500 | 4800 | 2900
2 | TH Thị Trấn | ấp 6 | 25 |  |  | 1168 | 1168 |  | 1168 | 1168
3 | MG Bình Thành | ấp 5 | 5 | 5567-28/09/2011 | 4872 | 3000 | 1500 | 1500 | 3000 | 2200 | 2012
4 | TH Sơn Phú | ấp 3 | 13 | 55/QĐ-SXD, ngày 03/5/2012 | 13380 | 0
1 | TH Hưng Nhượng | ấp 1 | 18 | 155/QĐ-SXD, ngày 20/10/2011 | 14355 | 432 | 432 |  | 432 | 432
2 | THCS Hưng Nhượng | ấp 1 | 28 |  |  | 1147 | 1147 |  | 1147 | 1147
III | Danh mục công trình chưa triển khai |  | 179 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | MN Phước Long | âp 8 | 2
2 | MG Phong Mỹ | ấp 4 | 3
3 | MN Mỹ Thạnh | Căn cứ đạo | 11
4 | MN Hưng Nhượng | ấp 2 | 8
5 | MN Hưng Nhượng | ấp 1 | 1
6 | MN Hưng Nhượng | ấp 5 | 1
7 | MG Long Mỹ | ấp 1 | 3
8 | MG Bình Thành | ấp 2 | 1
9 | MG Tân Lợi Thạnh | ấp 4 | 1
10 | MG Tân Lợi Thạnh | ấp 7 | 1
11 | MG Sơn Phú | ấp 8 | 1
12 | MG Thạnh Phú Đông | ấp 1A | 1
13 | MG Thạnh Phú Đông | ấp 3 | 1
14 | MG Thạnh Phú Đông | ấp 5 | 1
15 | MG Thạnh Phú Đông | ấp 6 | 1
16 | MG Lương Hòa | ấp 1 | 4
17 | MG Lương Phú | ấp 4 | 1
18 | TH Linh Phụng | ấp 1 | 14
19 | TH Bình Thành 1 | ấp 3 | 24
20 | TH Hưng Phong | ấp 3 | 6
21 | TH CS Phước Long | Phước Long | 6
22 | TH CS Lương Hòa | ấp 2 | 18
23 | THCS Hưng Lễ | ấp 8 | 9
24 | THCS Thạnh Phú Đông | ấp 2A | 24
25 | THCS Lương Quới | ấp 1 | 24
26 | THCS Phong Nẫm | ấp 3 | 12
| Mỏ Cày Bắc |  | 214 |  | 116484 | 45427.518 | 31077.997 | 14349.521 | 47851 | 45185.775
I | Danh mục công trình đã hoàn thành |  | 112 |  | 48501 | 41187.518 | 26837.997 | 14349.521 | 47851 | 40945.775
1 | Trường tiểu học Thạnh Ngãi 2 | xã Thạnh Ngãi | 10 | 233;06/7/2009 | 3135 | 2826.655 | 1491.655 | 1335 | 2827 | 2818.369 | 2010
2 | Trường tiểu học Hòa Lộc | xã Hòa Lộc | 16 | 319;13/7/2009 | 4955 | 4863.758 | 4198.758 | 665 | 4864 | 4849.977 | 2010
3 | Trường tiểu học Phước Mỹ Trung | xã Phước Mỹ Trung | 14 | 592;06/8/2009 | 3942 | 3642.779 | 2642.779 | 1000 | 3689 | 3632.3 | 2010
4 | Trường tiểu học Tân Thanh Tây | xã Tân Thanh Tây | 16 | 894;01/10/2009 | 4736 | 4320.095 | 2320.095 | 2000 | 4338 | 4307.498 | 2010
5 | Trường tiểu học Tân Phú Tây | xã Tân PhúTây | HMP | 189A;08/02/2010 | 2115 | 1924 | 1424 | 500 | 1872 | 1866.619 | 2010
6 | Trường THCS Tân Phú Tây | xã Tân Phú Tây | 12 | 15A;06/02/2010 | 6357 | 6101.71 | 4252.71 | 1849 | 5766 | 6022 | 2011
7 | Trường THCS Phú Mỹ | xã Phú Mỹ | 14 | 165;29/10/2010 | 5855 | 5670 | 3500 | 2170 | 5800 | 5633 | 2011
8 | Trường MG Phú Mỹ ấp Phú Thuận | xã Phú Mỹ | 1 | 1922;27/12/2010 | 832 | 829 | 750 | 79 | 845 | 828.64 | 2011
9 | Trường MG Phú Mỹ ấp Kinh Gãy | xã Phú Mỹ | 1 | 187;21/02/2010 | 408 | 417.521 | 167 | 250.521 | 417 | 417.122 | 2011
10 | Trường TH Tân Bình ấp Tân Thạnh | xã Tân Bình | 4 | 1947;30/12/2010 | 2760 | 1688 | 1626 | 62 | 2715 | 1687.02 | 2011
11 | MG Tân Thanh Tây | xã Tân Thanh Tây | 1 | 1435; 04/7/2011 | 3502 | 2465 | 2465 |  | 3469 | 2445 | 2012
12 | Trường TH Phước Mỹ Trung | xã Phước Mỹ Trung | 6 | 25;02/3/2011 | 5206 | 800 |  | 800 | 3000 | 800 | 2012
13 | Trường TH Khánh Thạnh Tân 2 | xã Khánh Thạnh Tân | 8 | 983;10/8/2010 | 4698 | 4639 | 2000 | 2639 | 4698 | 4638.23 | 2012
14 | Trường THCS Khánh Thạnh Tân | xã Khánh Thạnh Tân | 8 | 171;31/10/2011 | 7800 | 1000 |  | 1000 | 3551 | 1000 | 2012
15 | Trường TH Thạnh Ngãi 2 ấp Thủ Sở | xã Thạnh Ngãi | 1 | 1968;05/10/2011 | 855 | 0 |  |  | 855 |  | 2012
II | Danh mục công trình đang thi công |  | 36 |  | 26738 | 4240 | 4240 | 0 | 7500 | 4240
1 | Trường THCS Nhuận Phú Tân | xã Nhuận Phú Tân | 12 | 176A;31/10/2011 | 9774 | 2000 | 2000 |  | 2500 | 2000 | 2013
2 | Trường TH Thạnh Ngãi 1 | xã Thạnh Ngãi | 16 | 15;20/10/2011 | 11177 | 2240 | 2240 |  | 3000 | 2240 | 2013
3 | Trường TH Tân Bình ấp Tân Đức A | xã Tân Bình | 8 | 169;29/10/2010 | 5787 | 0 |  |  | 2000 |  | 2013
III | Danh mục công trình chưa triển khai |  | 66 |  | 41245 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
1 | Trường THCS Hưng Khánh Trung A | xã Hưng Khánh Trung A | 14 |  |  | 0
2 | Trường THCS Tân Bình | xã Tân Bình | 12 | 173;31/10/2011 | 9458 | 0
3 | TH Hưng Khánh Trung A | Hưng Khánh Trung A | 12 |  |  | 0
4 | Trường TH Khánh Thạnh Tân 1 | xã Khánh Thạnh Tân | 10 | 175;31/10/2011 | 7754 | 0
5 | Trường TH Tân Thành Bình | xã Tân Thành Bình | 8 | 984;10/8/2010 | 4083 | 0
6 | Trường TH Thạnh Ngãi 2 | xã Thạnh Ngãi | 4 | 2047;17/10/2011 | 2347 | 0
7 | Trường TH Phước Mỹ Trung | xã Phước Mỹ Trung | HMP | 2082;31/10/2011 | 2918 | 0
8 | Trường THCS Tân Thanh Tây | xã Tân Thanh Tây | HMP | 2083;31/10/2011 | 2982 | 0
9 | Trường TH Tân Thanh Tây | xã Tân Thanh Tây | HMP | 2079;31/10/2011 | 2968 | 0
10 | Trường TH Hòa Lộc | xã Hòa Lộc | HMP | 2078;31/10/2011 | 3379 | 0
11 | Trường TH Phú Mỹ ấp Phú Thạnh | xã Phú Mỹ | 3 | 1924;27/12/2010 | 2678 | 0
12 | Trường TH Phú Mỹ ấp Mỹ Sơn | xã Phú Mỹ | 2 | 1924;27/12/2010 | 2678 | 0
13 | Trường MG Hưng Khánh Trung A ấp Thanh Điền | xã Hưng Khánh Trung A | 1 |  |  | 0
| Mỏ Cày Nam |  | 421 | 0 | 150392.14 | 92169 | 57669 | 34500 | 117495.426 | 91885.426
I | Danh mục công trình đã hoàn thành |  | 198 |  | 100340.14 | 81352 | 49953 | 31399 | 91612.426 | 81068.426
1 | MG Tân Trung | Tân Trung | 1 | 3511/03/11/08 | 395 | 407 | 407 |  | 337 | 337 | 2009 |  | X
2 | MG Tân Phú Tây | Tân Phú Tây | 1 | 3512/03/11/08 | 406.473 | 368 | 22 | 346 | 361 | 361 | 2008 |  | X
3 | MG Tân Thành Bình | Tân Thành Bình | 1 | 4126/16/12/08 | 432.683 | 398 | 102 | 296 | 390 | 390 | 2008 |  | X
4 | MG An Thạnh | An Thạnh | 2 | 3510/03/11/08 | 606.977 | 491 | 17 | 474 | 491 | 491 | 2008 |  | X
5 | TH Tân Trung-Tân Hậu | Tân Trung | 8 | 3747/01/12/08 | 2554.562 | 2399 | 1530 | 869 | 2429 | 2399 | 2009 | X | X
6 | TH Tân Trung-Tân Thành Hạ | Tân Trung | 2 | 3233/23/9/08 | 680 | 113 | 0 | 113 | 674 | 113 | 2009 |  | X
7 | TH An Định 1 | An Định | 2 | 870/16-3//09 | 594 | 566 |  | 566 | 566 | 566 | 2009 |  | X
8 | TH An Thạnh 1 | An Thạnh | 10 | 3644/17/11/08 | 2828.237 | 2387 | 947 | 1440 | 2387 | 2387 | 2009 |  | X
9 | TH An Thạnh 2 | An Thạnh | 8 | 3645/17/11/08 | 2217.629 | 1761 | 932 | 829 | 1761 | 1761 | 2009 |  | X
10 | TH Đa Phước Hội 2-Tân Lộc | Đa Phước Hội | 2 | 3234/23/9/08 | 593.354 | 444 |  | 444 | 444 | 444 | 2009 |  | X
11 | TH Đa Phước Hội 2-Hội Thành | Đa Phước Hội | 3 | 3232/23/9/08 | 837.425 | 777 | 62 | 715 | 777 | 777 | 2009 |  | X
12 | TH Thành Thới A2 | Thành Thới A | 8 | 780 09/7/09 | 5400 | 2637 | 2602 | 35 | 5213 | 2635 | 2010 |  | X
13 | THCS Thành Thới B | Thành Thới B | 12 | 3619/13/11/08 | 3737 | 3247 | 1852 | 1395 | 3247 | 3247 | 2009 | X | X
14 | THCS Thành Thới A | Thành Thới A | 12 | 3620/13/11/08 | 3778 | 3219 | 509 | 2710 | 3219 | 3219 | 2009 |  | X
15 | THCS Tân Thanh Tây | Tân Thanh Tây | 12 | 3748/01/12/08 | 3528 | 2913 | 1255 | 1658 | 2912 | 2912 | 2009 | X | X
16 | THCS Phước Mỹ Trung | Phước Mỹ Trung | 10 | 3642/17/11/08 | 3078 | 2398 | 386 | 2012 | 2397 | 2397 | 2009 | X | X
17 | THCS Tân Trung | Tân Trung | 8 | 3643/17/11/08 | 2298 | 1848 | 1026 | 822 | 1847 | 1847 | 2009 | X | X
18 | TH Minh Đức | Minh Đức | 3 | 874 16/3/09 | 1041 | 992 |  | 992 | 992 | 992 | 2009 |  | X
19 | TH Tân P Đông A | Minh Đức | 2 | 872 16/3/09 | 663 | 613 |  | 613 | 613 | 613 | 2009 | X | X
20 | TH Tân Hòa A | Minh Đức | 1 | 871 16/3/09 | 396 | 361 |  | 361 | 361 | 361 | 2009 |  | X
21 | TH Tân Phú Tây | Tân Phú Tây | 4 | 873 16/3/09 | 1026 | 951 | 951 |  | 951 | 951 | 2009 |  | X
22 | TH Hương Mỹ 1 | Hương Mỹ | 12 | 776/09/7/09 | 3929 | 3482 | 3482 |  | 3482 | 3482 | 2010 |  | X
23 | TH Cẩm Sơn 2 | Cẩm Sơn | 8 | 775 09/7/09 | 3900 | 2550 | 800 | 1750 | 3850 | 2536 | 2010 |  | X
24 | THCS Bình Khánh Tây | Bình Khánh Tây | 10 | 774/09/7/09 | 4391 | 4024 | 2274 | 1750 | 4023 | 4023 | 2010 |  | X
25 | THCS Thành Thới A - HMP | Thành Thới A | HMP | 1099 12/8/09 | 2869 | 2550 | 2550 |  | 2550 | 2550 | 2010 |  | X
26 | THCS Thành Thới B - HMP | Thành Thới B | HMP | 1097/12/8/09 | 2289 | 2103 | 2103 |  | 2103 | 2103 | 2010 |  | X
27 | THCS Minh Đức | Minh Đức | 12 | 1098/12/8/09 | 6200 | 3818 | 2318 | 1500 | 6108 | 3818 | 2010 |  | X
28 | MG An Thới | An Thới | 4 | 1108/12/8/09 | 1399 | 1157 | 457 | 700 | 1157 | 1157 | 2010 |  | X
29 | MG Hương Mỹ (GĐ 2) | Hương Mỹ | 5 | 1098/12/8/09 | 2400 | 1300 | 500 | 800 | 2400 | 1300 | 2010 |  |  | X
30 | MG An Thới | An Thới | HMP | 1930-11-10 | 1056 | 1039 | 1039 |  | 1039 | 1039 | 2011 |  |  | X
31 | THCS Minh Đức |  | HMP | 2051/25/10/10 | 2529 | 2290 | 2290 |  | 2290 | 2278 | 2011 |  | X
32 | TH Thành Thới A | Thành Thới A | 8 | 1929-11-10 | 4024 | 3912 | 2662 | 1250 | 3834 | 3834 | 2011 |  | X
33 | TH Thới Hoà | Thành Thới A | HMP | 392/12/03 | 1102 | 614 | 614 |  | 614 | 614 | 2011 |  | X
34 | TH Minh Đức | Minh Đức | HMP | 1457/16/08 | 1364 | 1308 | 1308 |  | 1308 | 1308 | 2011 |  |  | X
35 | TH Bình Khánh Tây | Bình khánh Tây | 2 | 1925-11-10 | 705 | 635 | 35 | 600 | 635 | 635 | 2011 |  | X
36 | TH An Thạnh 1 | An Thạnh | HMP | 1614/09/09 | 2108 | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1500 | 2011 |  |  | X
37 | TH An Thạnh 2 | An Thạnh | HMP | 391/12/03 | 1460 | 1835 | 1835 |  | 1808 | 1808 | 2011 |  | X
38 | TH Tân Trung | Tân Trung | HMP | 709/04/05 | 1895 | 1786 | 1786 |  | 1725.213 | 1725.213 | 2011 |  | X
39 | TH Đa Phước Hội | Đa Phước Hội | 6 | 1481/23/8 | 3610 | 3500 | 2050 | 1450 | 3500 | 3500 | 2011 |  | X
40 | THCS Tân Trung | Tân Trung | HMP | 2050/25/10/10 | 2441 | 2211 | 2211 |  | 2211 | 2211 | 2011 |  | X
41 | THCS Cẩm Sơn | Cẩm Sơn | 6 | 481/30/3/10 | 2330 | 2186 | 986 | 1200 | 2186 | 2186 | 2011 |  | X
42 | TH Hương Mỹ 1 | Hương Mỹ | 8 | 2171-07/7/11 | 3797 | 3709 | 1000 | 2709 | 3708.213 | 3708.213 | 2012 |  | X
43 | TH Cẩm Sơn 2 -HMP |  |  | 2190/26/8/11 | 1492 | 1300 | 1300 |  | 1300 | 1300
II | MG Hương Mỹ HMP |  |  | 2170/07/7/11 | 1262 | 1253 | 1253 |  | 1253 | 1253
1 | MG An Định | An Định | 5 | 18-18/02/11 | 4696.8 | 2000 | 1000 | 1000 | 4659 | 2000 | 2012 |  |  | X
2 | Danh mục công trình đang thi công |  | 83 |  | 50052 | 10817 | 7716 | 3101 | 25883 | 10817
3 | TH An Định 2 | An Định | 17 | 2172-07/7/10 | 9128 | 1750 | 1750 |  | 4564 | 1750 | 2012 |  |  | X
4 | THCS Đa Phước Hội | Đa Phước Hội | 36 | 62-14/10/10 | 27070 | 4162 | 3061 | 1101 | 7500 | 4162
III | THCS Phước Hiệp | Phước Hiệp | 20 | 40-31/3/2011 | 5490 | 2905 | 1905 | 1000 | 5459 | 2905
1 | MG Định Thủy | Định Thủy | 10 | 78/18/02/11 | 8364 | 2000 | 1000 | 1000 | 8360 | 2000 | 2012
| Danh mục công trình chưa triển khai |  | 140 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | MG ngãi Đãng | Ngãi Đăng | 5 |  |  | 0
2 | TH Ngãi Đăng | Ngãi Đăng | 12 |  |  | 0
3 | TH Thành Thới A 2 | Thành Thới A | 2 |  |  | 0
4 | TH Định Thủy | Định Thủy | 22 |  |  | 0
5 | TH Hương Mỹ 2 | Hương Mỹ | 16 |  |  | 0
6 | TH Thành Thới B | Thành Thới B | 8 |  |  | 0
7 | TH An Thới | An Thới | 24 |  |  | 0
8 | TH Bình khánh Đông | Bình Khánh Đông | 15 |  |  | 0
9 | THCS Định Thủy | Định Thủy | 26 |  |  | 0
10 | THCS An Thới | An Thới | 10 |  |  | 0
| Thạnh Phú |  | 194 | #VALUE! | 117876.1 | 82501.227 | 57821.7 | 24680 | 81664.9523 | 82042.342
I | Công trình hoàn thành |  | 132 | 1659 | 64326.1 | 57279.227 | 37499.7 | 19780 | 59692.9523 | 57277.342
1 | MG TT xã An Thuận và các hạng mục phụ | Xã An Thuận | 7 | 575/30/3/2009 | 2339 | 2079 | 1327 | 752 | 2077 | 2077 | 2008-2009 |  |  | X
2 | MG TT xã Thạnh Hải và các hạng mục phụ | Xã Thạnh Hải | 4 | 534/20/3/2009 | 1574 | 1315 | 883 | 432 | 1314.6103 | 1315 | 2008-2009 |  |  | X
3 | MG TT xã Tân Phong | Xã Tân Phong | 3 | 4418/17/11/2008 | 988 | 897 |  | 897 | 896.595 | 896.595 | 2008-2009 | X | X
4 | MG TT xã Bình Thạnh và các hạng mục phụ | Xã Bình Thạnh | 3 | 4483/25/11/2008 | 1076 | 1140 | 98 | 1042.473 | 1140 | 1140 | 2008-2009 | X | X
5 | MG TT xã Mỹ Hưng | Xã Mỹ Hưng | 3 | 4415/17/11/2008 | 958 | 880.179 |  | 880.179 | 880.179 | 880.179 | 2008-2009 | X | X
6 | MG TT xã Hoà Lợi và các hạng mục phụ | Xã Hoà Lợi | 2 | 4567/02/11/2008 | 1137 | 1021.5 |  | 1021.5 | 1022 | 1022 | 2008-2009 | X | X
7 | MG TT xã An Thạnh | Xã An Thạnh | 2 | 4477/21/11/2008 | 618 | 551.226 |  | 551.226 | 551.226 | 551.226 | 2008-2009 | X | X
8 | MG TT xã Đại Điền | Xã Đại Điền | 1 | 4478/21/11/2008 | 385.5 | 343.7 | 27.7 | 316 | 343.72 | 343.72 | 2008 | X | X
9 | MG TT xã Phú Khánh | Xã Phú Khánh | 1 | 4482/25/11/2008 | 363.6 | 307.622 |  | 307.622 | 307.622 | 307.622 | 2008 | X | X
10 | TH xã Mỹ Hưng và các hạng mục phụ | Xã Mỹ Hưng | 14 | 148/10/12/2009 | 6067 | 5420 | 3498 | 1922 | 5420 | 5420 | 2010 |  |  | X
11 | TH Thạnh Phong B và các hạng mục phụ | Xã Thạnh Phong | 6 | 860/01/6/2009 | 3079 | 3030 | 3030 |  | 3030 | 3030 | 2009-10 |  |  | X
12 | TH Giao Thạnh | Xã Giao Thạnh | 10 | 769/21/05/2009 | 3211 | 2992 | 2992 |  | 2992 | 2992 | 2009-10 |  |  | X
13 | THCS Xã An Điền | Xã An Điền | 16 | 651/20/04/2009 | 7804 | 4876 | 1522 | 3354 | 7292 | 4876 | 2009-10 |  |  | X
| Hạng mục phụ An Điền | 1659/20/10/2009 3.567 3.350,239 2.670,5625 2009-10 X THCS xã Bình Thạnh và các hạng mục phụ Xã Bình Thạnh 6 P 423/03/03/2009 3.975 3.026,41 1.500 1.526,4125 3.575,3382 3.537,562 2009-10 X Công trình đang thi công 30.751 6.700 2.950 3.750 10.219 7.041 MGTT xã An Nhơn Xã An Nhơn 6 p 2233/01/11/01 2.557 2011 X MG TT Thạnh Phú TT Thạnh Phú 16 P 2412/16/10/2009 12.859 2.450 450 2.000 5.607,567 3.494,792 2010 X THCS xã Mỹ Hưng và các hạng mục phụ Xã Mỹ Hưng 16 P 31/29/3/2010 7.828 - 2010-2011 X THCS An Thạnh Xã An Thạnh 16P 1512/14/9/2009 4.999 4.250 2.500 1.750 4.611,1123 3.546,704 2009-10 X Hạng mục phụ An Thạnh '' 2235/01/11/10 2.508 2010-2011 Công trình chưa triển khai 18.992 - - - - - TH An Qui Xã An Qui 14p 2011-2012 TH Thạnh Phong A Xã Thạnh Phong 20 p 161/28/10/10 12.207 2011-2012 TH An Nhơn Xã An Nhơn 12p 2011-2012 THCS Thới Thạnh và các hạng mục phụ Xã Thới Thạnh 16P 40/02/04/2010 6.785 2011-2012 Nhà công vụ giáo viên 15.058,00 9.542,47 8.642,47 900,00 11.492,84 9.536,30 Công trình hoàn thành 13.375,000 9.542,468 8.642,468 900,000 ####### ####### Nhà công vụ xã Phú Khánh Xã Phú Khánh 240 257/13/02/2009 1.075 998 898 100 997,197 997,197 2008-2009 X Nhà công vụ xã An Điền Xã An Điền 240 468/05/3/2009 1.043 895,5 795,5 100 895,3952 895,3952 2008-2009 X Nhà công vụ xã Thạnh Hải Xã Thạnh Hải 576 720/6/05/2009 2.585 642,50 642,50 - 2.261,6959 642,50 2009-2010 X Nhà công vụ xã Mỹ Hưng Xã Mỹ Hưng 240 258/13/02/2009 1.058 944,50 844,50 100 944,0552 944,0552 2008-2009 X Nhà công vụ xã An Thạnh Xã An Thạnh 240 527/18/3/2009 1.044 867,50 867,50 - 866,9556 866,9556 2008-2009 X Nhà công vụ xã Hoà Lợi Xã Hoà Lợi 240 576/30/3/2009 1.176 998,50 698,50 300 998,264 998,264 2009 X Nhà công vụ xã Thạnh Phong Xã Thạnh Phong 288 617/13/04/2009 1.159 939,0 939 - 937,3171 937,3171 2009 X Nhà công vụ xã An Thuận Xã An Thuận 240 592/03/04/2009 1.029 865,5 565,5 300 865,1081 865,1081 2009 X Nhà công vụ xã An Qui Xã An Qui 240 618/13/04/2009 986 811 811 810,2787 810,2787 2009 X Nhà công vụ xã Tân Phong Xã Tân Phong 288 698/29/04/2009 1.216 765,4675 765,4675 1.102,812 765,4675 2009 X Nhà công vụ xã Đại Điền Xã Đại Điền 240 605/08/04/2009 1.004 815 815 813,7609 813,7609 2009 X Công trình đang thi công 1.683 - - - - - Nhà công vụ xã An Nhơn Xã An Nhơn 288 2234/01/11/10 1.683 2011 Công trình chưa triển khai Nhà công vụ TT Thạnh Phú TT Thạnh Phú 288 2010 Nhà công vụ xã Thới Thạnh Xã Thới Thạnh 288 2010 |  | 1659 |  | 2415 | 2415 |  | 2415 | 2415
14 | THCS xã Bình Thạnh và các hạng mục phụ | Xã Bình Thạnh | 6 | 423/03/03/2009 | 3975 | 3537 | 2011 | 1526 | 3537 | 3537 | 2009-10 |  |  | X
15 | THCS An Thạnh | Xã An Thạnh | 16 | 1512/14/9/2009 | 4999 | 5488 | 3721 | 1767 | 5488 | 5488 | 2009-10 |  |  | X
16 | MG TT Thạnh Phú | TT Thạnh Phú | 16 | 2412/16/10/2009 | 12859 | 10093 | 6082 | 4011 | 10093 | 10093 | 2010 |  |  | X
17 | THCS xã Mỹ Hưng và các hạng mục phụ | Xã Mỹ Hưng | 16 | 31/29/3/2010 | 7828 | 7064 | 6064 | 1000 | 7064 | 7064 | 2010-2011 |  |  | X
18 | MGTT xã An Nhơn | Xã An Nhơn | 6 | 2233/01/11/01 | 2557 | 2110 | 2110 |  | 2110 | 2110 | 2011 |  |  | X
18 | Hạng mục phụ An Thạnh | '' |  | 2235/01/11/10 | 2508 | 1719 | 1719 |  | 1719 | 1719 | 2010-2011
II | Công trình đang thi công |  | 46 | #VALUE! | 30207 | 11000 | 7000 | 4000 | 8200 | 11000
1 | TH Thạnh Phong A | Xã Thạnh Phong | 20 | 161/28/10/10 | 12207 | 6000 | 2000 | 4000 | 6000 | 6000 | 2011-2012
2 | TH An Qui | Xã An Qui | 14 | 147-14/10/2011 | 8700 | 1500 | 1500 |  | 2200 | 1500 | 2011-2012
3 | TH An Nhơn | Xã An Nhơn | 12 | 145-11/10/2011 | 9300 | 3500 | 3500 |  |  | 3500 | 2011-2012
III | Công trình chưa triển khai |  | 16 |  | 6785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | THCS Thới Thạnh và các hạng mục phụ | Xã Thới Thạnh | 16 | 40/02/04/2010 | 6785 | [5 empty] | 2011-2012
B | Nhà công vụ giáo viên |  |  |  | 16558 | 14222 | 13322 | 900 | 13772 | 13765
I | Công trình hoàn thành |  | 2260 | 0 | 16558 | 14222 | 13322 | 900 | 13772 | 13765
1 | Nhà công vụ xã Phú Khánh | Xã Phú Khánh | 240 | 257/13/02/2009 | 1075 | 998 | 898 | 100 | 990 | 990 | 2008-2009 |  |  | X
2 | Nhà công vụ xã An Điền | Xã An Điền | 144 | 468/05/3/2009 | 1043 | 958 | 858 | 100 | 958 | 958 | 2008-2009 |  |  | X
3 | Nhà công vụ xã Thạnh Hải | Xã Thạnh Hải | 244 | 720/6/05/2009 | 2585 | 2300 | 2300 |  | 2300 | 2300 | 2009-2010 |  |  | X
4 | Nhà công vụ xã Mỹ Hưng | Xã Mỹ Hưng | 144 | 258/13/02/2009 | 1058 | 1007 | 907 | 100 | 1007 | 1007 | 2008-2009 |  |  | X
5 | Nhà công vụ xã An Thạnh | Xã An Thạnh | 144 | 527/18/3/2009 | 1044 | 930 | 930 |  | 923 | 923 | 2008-2009 |  |  | X
6 | Nhà công vụ xã Hoà Lợi | Xã Hoà Lợi | 144 | 576/30/3/2009 | 1176 | 1061 | 761 | 300 | 1053 | 1053 | 2009 |  |  | X
7 | Nhà công vụ xã Thạnh Phong | Xã Thạnh Phong | 144 | 617/13/04/2009 | 1159 | 939 | 939 |  | 937 | 930 | 2009 |  |  | X
8 | Nhà công vụ xã An Thuận | Xã An Thuận | 144 | 592/03/04/2009 | 1029 | 866 | 566 | 300 | 865 | 865 | 2009 |  |  | X
9 | Nhà công vụ xã An Qui | Xã An Qui | 144 | 618/13/04/2009 | 986 | 812 | 812 |  | 804 | 804 | 2009 |  |  | X
10 | Nhà công vụ xã Tân Phong | Xã Tân Phong | 144 | 698/29/04/2009 | 1216 | 1103 | 1103 |  | 1103 | 1103 | 2009 |  |  | X
11 | Nhà công vụ xã Đại Điền | Xã Đại Điền | 240 | 605/08/04/2009 | 1004 | 815 | 815 |  | 806 | 806 | 2009 |  |  | X
1 | Nhà công vụ xã An Nhơn | Xã An Nhơn | 144 | 2234/01/11/10 | 1683 | 1163 | 1163 |  | 756 | 756 | 2011
2 | Nh cơng vụ x Thới Thạnh | X Thới Thạnh | 240 | 1974/16/8/2011 | 1500 | 1270 | 1270 |  | 1270 | 1270 | 2010
II | Công trình chưa triển khai |  | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nhà công vụ TT Thạnh Phú | TT Thạnh Phú | 240
| Chợ Lách |  | 120 |  | 54889 | 51862 | 33578 | 18284 | 53326 | 51860 |  | 0
I | Danh mục công trình đã hoàn thành |  | 88 |  | 43582 | 43621 | 28349 | 15272 | 44127 | 43619 |  | 0
1 | Trường Mẫu Giáo Vĩnh Bình | Lộc Hiệp | 1 | 1965/QĐ-UB, 10/7/09 | 828 | 739 | 739 |  | 739 | 739 | 2009 | x | x
2 | Trường Mẫu giáo Sơn Định | Sơn Phụng | 1 | 1963/QĐ-UB, 10/7/09 | 375 | 350 | 350 |  | 350 | 350 | 2009 | x | x
3 | Trường Mẫu giáo Long Thới | Long Hoà | 1 | 971/QĐ-UB, 15/5/09 | 371 | 350 | 350 |  | 350 | 350 | 2009 | x | x
4 | Trường Mẫu giáo HKT | Phú Long | 1 | 1964/QĐ-UB, 10/7/09 | 364 | 350 | 350 |  | 350 | 350 | 2009 | x | x
5 | Trường Mẫu giáo Vĩnh Hoà | Hoà Thọ | 2 | 3374/QĐ-UB, 20/10/08 | 1978 | 1641 | 647 | 994 | 1641 | 1641 | 2009 | x | x
6 | Trường Tiểu học Thị Trấn | Bình An | 3 | 869/QĐ-UB, 20/4/09 | 1452 | 1331 | 872 | 459 | 1331 | 1331 | 2010 | x | x
7 | Trường Tiểu học Long Thới A | Long Vinh | 4 | 3816/QĐ-UB, 15/11/08 | 2354 | 2300 | 1271 | 1029 | 2300 | 2300 | 2010 | x | x
8 | Trường Tiểu học Long Thới A | Hòa Quới | 1 | 3398/QĐ-UB, 21/10/08 | 330 | 294 | 3 | 291 | 294 | 294 | 2009 | x | x
9 | Trường Tiểu học Tân Thiềng B | Thanh Yên | 2 | 3396/QĐ-UB, 20/10/08 | 1345 | 1200 | 685 | 515 | 1200 | 1200 | 2009 | x | x
10 | Trường Tiểu học HKT B | Hưng Nhơn | 2 | 3672/QĐ-UB, 30/11/08 | 598 | 530 | 80 | 450 | 530 | 530 | 2009 | x | x
11 | Trường Tiểu học HKT C | Phú Hòa | 2 | 3397/QĐ-UB, 20/10/08 | 600 | 536 | 36 | 500 | 536 | 536 | 2009 | x | x
12 | Trường Tiểu học HKT C | Thanh Trung | 5 | 866/QĐ-UB, 02/4/09 | 2476 | 2247 | 1367 | 880 | 2247 | 2247 | 2010 | x | x
13 | Trường THCS Vĩnh Bình | Lộc Hiệp | 6 | 868/QĐ-UB, 02/4/09 | 3503 | 2856 | 587 | 2269 | 2856 | 2856 | 2010 | x | x
14 | Trường THCS Sơn Định | Sơn Lân | 8 | 870/QĐ-UB, 02/4/09 | 5385 | 4637 | 3197 | 1440 | 4637 | 4637 | 2010 | x | x
15 | Tröôøng Maãu giaùo Vónh Thaønh (KC) | Vĩnh Bắc | 4 | 678/QĐ-UB, 19/4/10 | 2433 | 2182 | 2182 |  | 2182 | 2182 | 2010 | x | x
16 | Tröôøng Maãu giaùo Vónh Thaønh | Vĩnh Phú | 1 | 2246/QĐ-UB, 09/4/09 | 395 | 359 | 359 |  | 359 | 359 | 2010 | x | x
17 | Tröôøng Maãu giaùo Phuù Phuïng | Ấp Cống | 1 | 2250/QĐ-UB, 09/4/09 | 392 | 378 | 378 |  | 378 | 378 | 2010 | x | x
18 | Tröôøng Maãu giaùo Hoaø Nghóa (KC) + HMP | Nhơn Phú | 3 | 679/QĐ-UB, 19/4/10 | 2176 | 1906 | 1906 |  | 1906 | 1906 | 2010 | x | x
19 | Tröôøng Maãu giaùo Long Thôùi | Hòa Quới | 1 | 2242/QĐ-UB, 09/4/09 | 394 | 358 | 358 |  | 358 | 358 | 2010 | x | x
20 | Tröôøng Tieåu hoïc HKT A (KC) + HMP | HKT B | 6 | 714/QĐ-UB, 29/4/10 | 4881 | 4751 | 4751 |  | 4749 | 4749 | 2010 | x | x
21 | Trường TH Phú Sơn B | Mỹ Sơn | 2 |  |  | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 2009 |  | X
22 | Trường Mẫu Giáo Tân Thiềng | Cái Sơn | 1 |  | 379 | 219 | 69 | 150 | 192 | 219 | 2011 |  | X
23 | Trường Tiểu học Vĩnh Hòa | Hòa Lộc | 2 | 2059/QĐ-UB, 12/102010 | 578 | 616 | 301 | 315 | 606 | 616 | 2011 |  | X
24 | Trường Tiểu học Long Thới B | Hòa An | 1 | 2057/QĐ-UB, 12/102010 | 342 | 341 | 166 | 175 | 341 | 341 | 2011 |  | X
25 | Trường Tiểu học Tân Thiềng B | Cái Sơn | 2 | 2064/QĐ-UB, 12/102010 | 669 | 609 | 304 | 305 | 609 | 609 | 2011 |  | X
26 | Trường tiểu học Vĩnh Thành A | Sơn Phụng | 20 | 72/QĐ-SXD, 01/6/10 | 8984 | 8737 | 5041 | 3696 | 9500 | 8737 | 2012 |  | X
27 | Trường Tiểu học Vĩnh Hòa (KC) | Hòa I | 3 | 2058-12/10/2010 |  | 1975 | 1000 | 975 | 1757 | 1975 | 2012 |  | X
28 | Trường Mẫu Giáo Tân Thiềng (KC) | Quân Bình | 2 | 2060-12/10/2010 |  | 1817 | 1000 | 817 | 1817 | 1817 | 2012 |  | X
II | Danh mục công trình đang thi công |  | 14 |  | 8824 | 6012 | 3000 | 3012 | 6188 | 6012
11 | Trường THCS Phú Phụng | Phú Phụng | 14 | 2056/QĐ-UB, 12/102010 | 8824 | 6012 | 3000 | 3012 | 6188 | 6012 | 2012
III | Danh mục công trình chưa triển khai thi công |  | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Trường Mẫu Giáo Hưng Khánh Trung | Phú Hòa | 1 |  |  | 0
2 | Trường Mẫu Giáo Hưng Khánh Trung (KC) | Thanh Trung | 5 |  |  | 0
3 | Trường Mẫu Giáo Phú Phụng (KC) | Ấp Chợ | 6 |  |  | 0
4 | Trường Mẫu Giáo Hòa Nghĩa | Đại An | 1 |  |  | 0
8 | Trường Tiểu học Hòa Nghĩa A | Bình Thanh | 5 |  |  | 0
B | Nhà công vụ Giáo viên |  | 432 | 0 | 2483 | 2229 | 2229 | 0 | 3011 | 2229
III | Danh mục công trình đang khai thi công |  | 432 |  | 2483 | 2229 | 2229 | 0 | 3011 | 2229
1 | Nhà công vụ giáo viên (xã Vĩnh Thành) | Vĩnh Thành | 6 | 2062/QĐ-UB, 12/102010 | 1235 | 1173 | 1173 |  | 1494 | 1173 | 2012
2 | Nhà công vụ giáo viên (xã Hòa Nghĩa) | Hòa Nghĩa | 6 | 2063/QĐ-UB, 12/102010 | 1248 | 1056 | 1056 |  | 1517 | 1056 | 2012
| Ban Quản lý dự án ngành GD |  | 184 |  | 168211 | 80407 | 29299 | 51108 | 84675 | 83257
I | Danh mục công trình đã hoàn thành |  | 112 |  | 70221 | 56012 | 11459 | 44553 | 59290 | 59112
1 | Trường THCS An Thạnh | xã An Thạnh | 36 | Số 1640/QĐ-UBND ngày 26/8/2008 | 18968 | 13629 | 3141 | 10488 | 16070 | 16024 | 2010 |  |  |  | x | 2395
2 | Trường THCS Tân Lợi Thạnh | xã Tân LợiThạnh | 14 | Số 836/QĐ-UBND ngày 22/4/2009 | 3535 | 2716 | 819 | 1897 | 2730 | 2716 | 2010 |  |  |  | x
3 | Trường THPT Giao Thạnh (GĐ2) | xã Giao Thạnh | 18 | Số 1995/QĐ-UBND ngày 13/10/2008 | 14655 | 13244 | 1530 | 11714 | 13281 | 13244 | 2010 |  |  |  | x
4 | Trường THCS Hương Mỹ | xã Hương Mỹ | 30 | Số 2226/QĐ-UBND ngày 11/11/2008 | 17591 | 12258 | 5163 | 7095 | 13006 | 12963 | 2011 |  |  |  | x | 705
1 | Trường THCS Vĩnh An | xã Vĩnh An | 14 | Số 1451/QĐ-UBND ngày 05/8/2008 | 15472 | 14165 | 806 | 13359 | 14203 | 14165 | 2011
III | Danh mục công trình đang triển khai |  | 72 |  | 97990 | 24395 | 17840 | 6555 | 25385 | 24145
1 | Trường THPT Ba Vát (Ngô Văn Cấn) | xã Tân Thanh Tây | 36 | Số 2057/QĐ-UBND ngày 22/10/2012 | 55578 | 11919 | 9133 | 2786 | 11669 | 11669 | 2013
2 | Trường THPT Thạnh Phú (Lê Hoài Đôn) | xã Bình Thành | 36 | Số 1814/QĐ-UBND ngày 23/8/2010 | 42412 | 12476 | 8707 | 3769 | 13716 | 12476 | 2013
Bến Tre, ngày 12 tháng 4 năm 2011
KT. GIÁM ĐỐC
| Người lập biểu | [7 empty] | PHÓ GIÁM ĐỐC

## luy ke cap phat, giai ngan
Biểu số 2
TỔNG HỢP CÁC NGUỒN KINH PHÍ ĐÃ CẤP PHÁT, GIẢI NGÂN TỪ NĂ 2008 ĐẾ NĂM 2012
( Kèm công văn số 257/SGD&ĐT ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo)
Tên đơn vị | Tổng số phòng XD | Tổng cấp phát vốn KCH | Tổng cấp phát vốn TW | Giải ngân vốn TW | Vốn trung ương |  |  |  |  | Tổng cấp phát vốn địa phương | Giải ngân vốn địa phương | Vốn địa phương
Năm cấp phát |  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Thành phố | 256 | 61593 | 31061 |  | 5000 | 8261 | 3500 | 5200 | 9100 | 30532 |  | 668 | 6000 | 2864 | 21000
Châu Thành | 120 | 36704 | 18983 |  | 5660 | 2673 | 6000 | 1650 | 3000 | 17721 |  | 5500 | 4326 | 395 | 7500
Mỏ Cày Nam | 427 | 89948 | 34500 |  | 10190 | 8000 | 5000 | 4500 | 6810 | 55448 |  | 12588 | 7850 | 10010 | 25000
Mỏ Cày Bắc | 208 | 44985 | 14640 |  |  |  | 6500 | 1100 | 7040 | 30345 |  | 2000 | 5000 | 7345 | 16000
Bình Đại | 254 | 91776 | 33079 |  | 9379 | 7000 | 7500 | 2000 | 7200 | 58697 |  | 11244 | 12682 | 22271 | 12500
Ba Tri | 224 | 86674 | 25443 |  | 5093 | 4500 | 6000 | 4000 | 5850 | 61231 |  | 10000 | 5438 | 27793 | 18000
Giồng Trôm | 452 | 73303 | 30730 |  | 8400 | 8500 | 8000 | 2000 | 3830 | 42573 |  | 10500 | 9600 | 6473 | 16000
Thạnh Phú | 194 | 75696 | 24680 |  | 3491 | 8239 | 5500 | 4450 | 3000 | 51016 |  | 15000 | 9500 | 14516 | 12000
Chợ Lách | 120 | 52248 | 18837 |  | 4837 | 4000 |  | 2500 | 7500 | 33411 |  | 8500 | 5030 | 7881 | 12000
Ban QLDA ngành GD | 184 | 75394 | 51109 |  | 10850 | 24000 | 6879 | 5000 | 4380 | 24285 |  |  | 12610 | 1675 | 10000
Tổng cộng | 2439 | 688321 | 283062 |  | 62900 | 75173 | 54879 | 32400 | 57710 | 405259 |  | 76000 | 78036 | 101223 | 150000
Bến Tre ngày tháng năm 2013
TM. UBND HUYỆN……..
TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | [5 empty] | CHỦ TỊCH
Cột giải ngân các đơn vị tự rà soát tổng hợp theo số thự tế của đơn vị
Cột cấp phát các đơn vị đối chiếu lại xem số liệu có phù hợp không

## Tong hop nhu cau
Biểu số 3
UBND HUYỆN………… |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN KIÊN CỐ HÓA ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2012
( Kèm công văn số 257/SGD&ĐT ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo)
TT | Đơn vị | Tổng số phòng được phê duyệt | Hoàn thành |  |  | Đang thi công |  |  |  | Chưa triển khai |  | Tổng nhu cầu vốn hoàn thành đề án
|  |  | Số phòng | Kinh phí đã phân bổ | Kinh phí còn nợ | Số phòng | Kinh phí đã được bố trí đến 31/12/2012 | Kinh phí đã được bố trí trong năm 2013 | Nhu cầu vốn để hoàn thành | Số phòng | Nhu cầu kinh phí
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Trường, lớp học
Mầm non
1 | Trường MG A
2 | Trường MG B
Tiểu học
1 | Trường TH A
2 | Trường TH B
THCS
1 | Trường THCS A
2 | Trường THCS B
Nhà công vụ
Ký xác nhận như biểu số 2
Lưu ý | Số liệu của các cột 1,2,3,5,6,7,9 được lầy từ một số cột của biểu số 1
Số liệu các cột 4,8 đơn vị tính toán theo nguồn kinh phí thực tế đã được phê duyệt và thực tế đang triển khai
Số liệu cột 10 ghi nhận theo QĐ đã phê duyệt, nếu chưa được phê duyệt tạm tính theo mức 600 triệu/ phòng
Cột 11= cột 4+ cột 8+ cột 10